## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG - SISTEMA DE ADM DE PERSONAL
Diseñar DB Docentes/Personal
Foto
Curriculum Vitae (Grados Académicos) de pdf a DB
Historial Docente (Faltas/Tardanazas/Permisos/Sanciones/Memorandums)
El sist debe permitir ingresar observaciones
Agregar o Eliminar Personal
Remuneración - Contratos
Descuentos
Enlazado a la pagina web UPAGU *transparencia
Ingresar la carga horaria personal por ciclo
Implementar seguridad
Gestionar Permisos - Bajo Normas (MOF)
Gestionar Licencias
Papeletas | -
Feriados asociado a un calendario
Cumpleaños (Advertencia - El sist debe permitir modificar la fecha)
Setear la tolerancia 5 minutos tardanza / 10 minutos falta
Tardanza es considerada 3 dias a la semana, el 4to día es falta
Capturar data de SQL DB
Encuestas referenciales a docentes (Periódico-Medio Ciclo)
Enlazar la encuesta a la intranet *pseudoobligatorio
Resultados tabulados en un reporte.
Resultados de las encuestas en línea de tiempo
Administrativos |  | Docentes full time | Docentes part time
Faltas por Día |  | Faltas por dia | Faltas por hora
*FILTRO PREVIO

## Horario
HORARIO
DÍA | HORA INIC | HORA FIN | HORAS
LU | 9:30:00 P.M. | 12:30 | 3
MA | 7:30:00 P.M. | 12:30 P.M. | 5
MIE | 8:00:00 P.M. | 12:30 P.M. | 4.5
JUE | 7:30:00 P.M. | 12:30 P.M. | 5
VIE | 9:30:00 P.M. | 12:30 P.M. | 3
SAB | 10:00:00 P.M. | 3:00 P.M. | 4
DOM | 9:00:00 P.M. | 1:00 P.M. | 4
|  | TOTAL H | 28.5

## Hoja3
Plan de Trabajo
| F. Inicio | F. Fin | Días | Nombre
Sprint I | 2016-10-01 | 2016-10-08 | 8 | DISEÑO | 28
Sprint II | 2016-10-09 | 2016-10-15 | 7 | FUNCIONAMIENTO | 28
Sprint III | 2016-10-16 | 2016-10-22 | 7 | SEGURIDAD/ENCUESTAS | 28
Sprint IV | 2016-10-23 | 2016-10-29 | 7 | REPORTES | 28
Sprint V | 2016-10-30 | 2016-11-05 | 7 | PRUEBAS - MEJORA | 28
Sprint VI | 2016-11-06 | 2016-11-15 | 10 | PRUEBAS - MEJORA - II | 28
Sprint I - DISEÑO |  |  |  |  | Sprint II - FUNCIONAMIENTO
1-OCT - 8 OCT |  |  |  |  | 9-OCT - 15 OCT
TAREA | AVANCE |  |  |  | TAREA | AVANCE
DISEÑO HTML | 0% |  |  |  | FUNCIONALIDADES - FALTAS-TARDANZAS - POLITICAS | 0%
DISEÑO DB | 0% |  |  |  | GESTION DE PERMISOS - LICENCIAS -PAPELETAS | 0%
PROGRAMACION CRUD | 0% |  |  |  | REMUNERACION - DESCUENTOS | 0%
[5 empty] | SETEAR FERIADOS Y CUMPLEAÑOS | 0%
Sprint III - SEGURIDAD/ENCUESTAS |  |  |  |  | Sprint IV- REPORTES
16-OCT - 22 OCT |  |  |  |  | 23-OCT - 29 OCT
TAREA | AVANCE |  |  |  | TAREA | AVANCE
Implementar Seguridad | 0% |  |  |  | Resultados encuesta tabulados | 0%
Vistas Usuario | 0% |  |  |  | Resultados encuesta linea de tiempo | 0%
Funcionalidad Encuestas | 0% |  |  |  | Reporte Historial Docente | 0%
Enlazar Encuestas Intranet | 0% |  |  |  | Reporte Ranking Faltas | 0%
Enlazar DB con Web UPAGU | 0% |  |  |  | Reporte Ranking Tardanzas | 0%
Sprint V- PRUEBAS I |  |  |  |  | Sprint VI- PRUEBAS II
23-OCT - 29 OCT |  |  |  |  | 23-OCT - 29 OCT
TAREA | AVANCE |  |  |  | TAREA | AVANCE
PRUEBAS | 0% |  |  |  | PRUEBAS | 0%
MEJORA | 0% |  |  |  | MEJORA | 0%